## Paradigme Tilsynskontrolplan
| DATO | DOKUMENT |  | SAGSBEHANDLER |  | MAIL | TELEFON
| Paradigme: 10. maj 2019 | Paradigme: 13/19155-2 |  | DHH/KASO + Områdeseminar grupper FE2, FE1, MA, BEL |  | dhh@vd.dk /kaso@vd.dk | 7244 2461
PARADIGME: TILSYNSKONTROLPLAN
ENTREPRISE: <Nr. og betegnelse>
| ENTREPRENØR: <Navn> |  |  |  | *) Referencer er ikke opdateret.
**) Instruktioner, vejledninger mv. anført som (Intern) kan ved søgning på titel også fremfindes på VDs eksterne KLS https://www.vejdirektoratet.dk/kls
Lb.nr. | Emne FE1 Hvad skal kontrolleres | Referencer |  | Prøvningsfrekvens Hvornår kontrolleres | Krav til dokumentation | Bemærkninger | Udførende | Bemærkninger
BEL | Hvor skal kontrolleres Kontrolmetode | SB/AAB /SAB* | Instruktion /vejledning | og frekvens |  |  | (initialer)
| Planlægning af opgaven | Udfyld relevant opgavebeskrivelse for "Entreprisestyring" i Projektmodellerne
SAB Arbejdsplads
| 1. Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse | AAB - Arbejdsplads Nov. 2007
1 | Nye og eksisterende belægninger - visuel bedømmelse | AAB |  | Ved start og løbende | Rapport | Ved arbejdets start gennemgår tilsynet berørte arealer, evt. sammen med vejmyndigheden
2 | Grænseflader til entreprisen | SAB Arbejds-plads |  | Ved opstart og løbende | Bl.a PSS | Fagtilsynet skal sikre sig at entreprenøren efterlever de grænseflader til de tilstødende entrepriser som er veldefineret i projektet enten på skrift eller på en tegning. Dette gælder såvel ubundne som bundne materialer, arbejdsarealer og grænseflader i afvandings- og ledningssystemer, der krydser entreprisegrænsen, samt udstyrsentrepriser. | (Jord-fagtilsyn med bidrag fra arbejdsmiljø-koordinator)
2. Afsætning
3 | Afsætningspunkter (fikspunkter) -visuel kontrol af at punkterne er intakte + evt. udskiftning/supplering | SAB - 2.1 |  | Løbende | Dagbog | Planer og x, y, z-lister fra AD-AG's landinspektører.
4 | Afsætning - visuel | AAB/SAB - 2.2 |  | Løbende stikprøvekontrol af entreprenørens afsætning |  | Tilsynet skal have lejlighed til at kontrollere systemlinjernes afsætning inden arbejdets udførelse. Evt. med hjælp fra AD-AG's landmålere
3. Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje
5 | Arbejdspladsindretning - visuel kontrol | AAB 3 SAB - 3.2 |  | Ved start og ved ændringer | Plan og beskrivelse | Gennemgås evt. af AMK. Ved byggemøde (eller koordinerende sikkerhedsmøde) registreres tilsynets accept/bemærkninger
6 | Benyttelse af fremmede arealer - modtage og gennemlæse aftaler/tilfredshedserklæringer | AAB 3 SAB - 3.1 | Lodsejere (Intern) | Alle aftaler/erklæringer | Modtage kopi af aftale mellem entreprenør og lodsejer. Tilfredshedserklæring fra lodsejer ved afslutning | Registreres i byggemødereferat
4. Færdselsregulerende foranstaltninger
7 | Færdselsregulerende foranstaltninger (inkl. afspærring ved omkørsler og eventuelle interimsforanstaltninger) - gennemgang af planer og beskrivelse | AAB 4 SAB - 4 | Trafikafvikling | Inden udførelse | Afmærkningsplaner for trafikafvikling | Tilsynets kommentarer skal foreligge, før arbejdet må igangsættes.
|  | Vejregler for afmærkning af vejarbejder | Instruks |  | Evt. beskrivelser. Gennemgang og accept af planer hos myndighederne
8 | Frigivelse til ny situation ved trafikomlægninger | SAB - 4.3 |  | Inden omlægning | Skriftlig bekræftelse | Ledelseskrav
5. Ledninger
9 | Ledningsmøde(-r) | AAB/SAB - 5 | Møder i anlægsfasen | Entreprisestart samt efter behov | Referat | Paradigme for referat af lednings(ejer)møder findes i instruktion: Møder i anlægsfasen.
10 | Opmåling af eksisterende ledninger og kabler Opmåling af foringsrør | AAB SAB - 5 |  | Løbende | Plan + indmålingsdata fra entreprenøren
6. Laboratoriefaciliteter
11 | Laboratoriemøde om jord | SAB Arbejds-plads 6 | Møder i anlægsfasen | Ved arbejdets opstart | Referat | Læs om laboratoriemøder under SAB-afsnit om jord, bundsikring, stabilt grus og asfalt.
12 | Laboratorier på byggepladsen- verifikation og test af udstyr før arbejdets start | AAB 6 SAB - 6 |  | Før arbejdets start og løbende | Dagbog. Kontrol af procedurer og prøvningsresultater | Tilsynets kommentarer skal foreligge, før prøvning må iværksættes
13 | Eksterne laboratorier - stikprøver: Kontrol af procedurer og prøvningsresultater og evt. akkreditering | AAB 6 SAB - 6 |  | Før arbejdets start og løbende | Dagbog | Tilsynets kommentarer skal foreligge, før prøvning må iværksættes. (Punktet er ikke relevant for mindre anlæg)
7. Miljøforhold
14 | Se Tilsynets miljøopgaver | AAB 7 SAB - 7 | Tilsynets miljøopgaver (Intern) | Løbende |  | (instruktion er på vej)
8. Geotekniske undersøgelser
15 | Afpropning af geotekniske boringer | AAB 7 SAB - 8 | Tilsynets miljøopgaver (Intern) | Løbende
9. Vinterforanstaltninger
SAB Jordarbejder
| 1. Alment | AAB - Jordarbejder, Juni 2006
1 | Laboratoriemøde om jord | SAB Arbejds-plads 6 | Møder i anlægsfasen | Ved arbejdets opstart | Referat | Laboratoriemøde med entreprenøren, jf. instruktion: Møder i Anlægsfasen med tilhørende referatparadigme. Entreprenøren redegør for blandt andet: - planlagte leverancer/leverandører - transport af materialer - udførelsesmetoder - placering af kontrolafsnit - fastlæggelse af kontrolmetode (hvis ikke anført i SAB) - gennemgang af specifikationer for materialer.
2 | Autorisationer - kontrol af at entreprenøren har de nødvendige. |  |  | Inden opstart af det pågældende arbejde |  | Fagtilsynet skal sikre sig at entreprenøren har de nødvendige autorisationer til de arbejdsprocesser som er, og kan blive aktuelle på jordentreprisen.
2. Forberedende arbejder
| 2.1 Kontrolplan | Paradigme og vejledning, Kontrolplan
3 | Entreprenørens kontrolplan for jordarbejder - gennemgang og godkendelse. | AAB 2.1 SAB-SOS 6.2.3 Evt. UKP Vejledning: Kontrolplan |  | Inden opstart af jordarbejdet | Kontrolplanen skal godkendes af tilsynet, inden arbejdet påbegyndes. | Tilsynet skal sikre at entreprenørens kontrolplan indeholder alle de i udbudsmaterialet beskrevne kontroller - samt at kontrolplanen er udarbejdet i overensstemmelse med udbudsforskrifternes "Vejledning, Kontrolplan".
2.2 Rydning
4 | Overholdelse af aftaler med lodsejere, der vedrører rydning - visuelt, i samarbejde med AG-ARE. |  |  | Løbende | Dagbog | Fagtilsynet skal kende til samt sikre at aftaler med lodsejere indgået ved ekspropriationen bliver overholdt. Se evt. interne noter.
5 | Materialer til genanvendelse - visuelt | AAB 2.2 SAB 2.2 |  | Kun hvis indarbejdet i projekt |  | Fagtilsynet skal overvåge at materialer fra rydning genanvendes iht. krav i AAB og SAB
6 | Bortskaffelse af materialer - visuelt KUN VED FARLIGE MATERIALER som PCB, asbest, bly | AAB 2.2 SAB 2.2 |  | Løbende/efter udførelse | Evt. lossepladskvittering og vejesedler. Uploades i JobManager. | Fagtilsynet skal overvåge at materialer bortskaffes iht. krav i AAB, SAB samt gældende lovgivning
7 | Fjernelse af materialer - visuelt | AAB 2.2. SAB 2.2 |  | Efter udførelse
2.3 Nedrivning
8 | Myndighedstilladelser - dokumentation |  |  | Inden opstart | Byggetilladelse til nedrivning | Byggetilladelse til nedrivning skal foreligge inden nedrivning påbegyndes.
9 | Afbrydelse og afmeldelse af installationer samt Afpropning/uskadeliggørelse af ledninger, brønde og beholdere - visuelt/dokumentation | AAB 2.3. SAB 2.3. | Tilsynets-miljø-opgaver (Intern) | Løbende | Kvitteringer, foto eller anden dokumentation | Tilsynet skal sikre: - at forsynings- og afløbsledninger afbrydes/afproppes af autoriserede mestre. - at vandboringer sløjfes iht. retningslinjerne i SAB - eventuelt suppleret med vejledninger fastsat af lokale myndigheder, og at der føres tilsyn med sløjfningen iht. retningslinjerne i vejledning: Tilsynets miljøopgaver. - at tilsyn med opgravning og sløjfning af olietanke sker iht. retningslinjerne i vejledning: Tilsynets miljøopgaver
10 | Materialehåndtering - visuelt | AAB 2.3. |  | Løbende | Modtage vejesedler fra losseplads | Tilsynet skal sikre at materialer, der ikke skal genanvendes, nedbrydes og bortskaffes i henhold til krav i AAB, SAB samt gældende lovgivning - særlig opmærksomhed henledes på asbestholdige materialer, PCB og asfaltmaterialer. Gerne i samarbejde med PLA's miljøfolk.
11 | Forurening - visuelt, i samarbejde med PLA's miljøfolk | AAB 2.3. SAB 2.3. |  | I tilfælde af mistanke eller konkret viden om forurening | Evt. transportdokumenter, kvitteringer. | I tilfælde af mistanke eller konkret viden om forurening, tages kontakt til PLA’s miljøfolk, som beslutter de nødvendige foranstaltninger til korrekt oprensning, anmeldelse til myndigheder mv. | evt. eksternt miljøtilsyn
12 | Fjernelse af materialer - visuelt | SAB 2.3. |  | Efter udførelse |  | Sikre at fundamenter, beholdere og lignende er væk
13 | Afslutning af byggesag - dokumentation |  |  | Ved afslutning/Aflevering | Kopi af kommunens svar på entreprenørens færdigmelding | Tilsynet skal sikre at byggesagen vedr. nedrivning afsluttes med entreprenørens tilbagemelding til stedlig kommune
2.4 Opbrydning og optagning af belægninger
14 | Opbrydning af asfalt mv. - | AAB 2.4 SAB 2.4 |  | Efter udførelse | Vejesedler o.a dokumentation for bortskaffelse. Uploades i JobManager | Tilsynet skal sikre at materialer, der ikke skal genanvendes, nedbrydes og bortskaffes i henhold til krav i AAB, SAB samt gældende lovgivning
3. Muldjords- og blødbundsarbejder
3.1 Muldjord
Afrømning
15 | Afrømning af muld - visuelt | AAB 3.1. SAB 3.1.1. |  | Løbende | Entreprenørens nivellement. Uploades i JobManager. | Tilsynet skal sikre at muldlag afrømmes i tilstrækkelig dybde
16 | Afrømning af vejmuld - visuelt |  |  | Løbende |  | Tilsynet skal sikre at vejmuld (forurenet muld indenfor vejarealet) behandles i henhold til krav i SAB og jordhåndteringsplan
17 | Deponering og/eller udsætning af muld | AAB 3.1. SAB 3.1.1. |  | Efter udførelse af deponering og/eller udsættelse |  | Tilsynet skal tilse at afrømmet muld er deponeret/udsat som angivet i SAB
18 | Eventuelle ekstra arealer til udsætning og deponering af muld - visuelt, i samarbejde med PV og AG-ARE |  |  | Efter behov, f.eks ved ændring af forudsatte muldmængder |  | I samråd med PV og AG-ARE skaffes evt. ekstra nødvendige arealer til udsætning og deponering. Arealerne skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til materialernes senere anvendelse
Udlægning af muldjord
19 | Geometri af færdige overflader - visuelt | AAB 5.6 SAB 3.1 |  | Ved aflevering |  | Tilsynet skal sikre at arealerne er reguleret i henhold til aftaler og SAB
20 | Råjordsoverflade - visuel kontrol før udlægning af muld | AAB 3.1. SAB 3.1.1. |  | Ved aflevering |  | Tilsynet skal tilse at dyrkningsarealer er grubede før muldudlægning og til den foreskrevne dybde.
21 | Materiel til udlægning af muld - visuelt | AAB 3.1. SAB 3.1.1. |  | Ved opstart og løbende | Accepteret arbejdsprocedure fra entreprenøren | Tilsynet skal tilse at muld på dyrkningsarealer udlægges med f.eks. dozer (swampdozer) og at der ikke foregår transporter med tunge gummihjulskøretøjer på allerede udlagt muld - begge dele for at undgå at muldlaget trykkes.
22 | Efterbehandling af muld - visuelt | AAB 3.1. SAB 3.1.1. |  | Ved aflevering | Evt. dagbog eller fotodokumentation fra entreprenøren | Tilsynet skal tilse at jorden afleveres i dyrkningsmæssig stand og fri for ukrudt samt at dyrkningsarealer er pløjet og harvet efter udlægning og regulering af muld. Sten større end 6 cm, træstød, grene og lignende i mulden skal være fjernet.
23 | Muldtykkelser - måling | AAB 3.1. SAB 3.1.1. |  | Ved udlægning eller aflevering |  | Tilsynet skal tilse at de krævede muldtykkelser er overholdt
24 | Opbrudte veje - kontrol af planum med renbundsprøver | SAB 3.1 |  | Ved entreprenørens klarmelding af udgravning | Renbundsprøver | Tilsynet skal tilse at retablering af opbrudte veje udføres iht. SAB
3.2 Blødbundsarbejder
25 | Fremgangsmåde - gennemgang af tegninger og beskrivelser, arbejds- og kontrolprocedurer | AAB 3.2 SAB 3.2 |  | Før igangsætning af delarbejder | Accepteret arbejdsprocedure fra entreprenøren | Tilsynet skal følge op på at den aftalte fremgangsmåde for blødbundsudskiftningen (jf. entreprenørens arbejdsprocedure) følges. Herunder at entreprenøren fører skærpet tilsyn iht. SAB. Metoden for udskiftningen kan fremgå af SAB og de geotekniske rapporter
26 | Niveau for udskiftning - visuelt | (Geo- teknisk rapport) |  | Ved tvivl |  | Tilsynet skal tilse at udskiftningen udføres til et for konstruktionen acceptabelt niveau ("dæmningsfast bund") – der udføres evt. stikprøvekontrol (ved nivellement, pejlinger eller kontrolboringer).
27 | Tør udskiftning - visuelt Våd udskiftning - visuelt (evt. suppleret med boring) |  |  | Dagligt, og i øvrigt afhængigt af entreprenørens faglighed. | Iht. entreprenørens arbejdsprocedure | Ved tør udskiftning skal tilsynet foretage visuel kontrol af bund. Ved våd udskiftning skal tilsynet foretage visuel kontrol af udførelsen iht. arbejdsprocedure samt af opgravet materiale.
4. Tørholdelse
28 | Grundvandstryk og stabilitetsproblemer - vurdering | AAB 4. SAB 4.1. |  | Ved tvivl: Løsning findes i samarbejde med geoteknikere og entreprenør |  | Tilsynet skal sikre at der er vurderet på risiko for grundbrud som følge af grundvandstryk og stabilitetsproblemer på meget skrånende terræn (terrassering), herunder om det vil være nødvendigt at udføre stenfaskiner eller dræn
29 | Vandafledning til recipient - visuelt | AAB 4. SAB 4.1. |  | Løbende | (Udledningstilladelser) | Tilsynet skal tilse at afstrømmende overfladevand ikke forurener (f.eks. dambrug) og ikke laver skyllerender.
Afværgeforanstaltninger
30 | Udformning af afværgeforanstaltninger - gennemgang af tegninger/beskrivelser | AAB 4. SAB 4.1. |  | Før delarbejdet igangsættes | Dagbog eller referat | Tilsynets accept af entreprenørens udformning af afværgeforanstaltninger skal foreligge, før arbejdet må igangsættes. Se også tekst om afværgeforanstaltninger i udbudsmaterialet.
31 | Udførelse af afværgeforanstaltninger - visuelt | AAB 4. SAB 4.1. |  | Før delarbejdet igangsættes /derefter løbende og op til større regnvejr/skybrud | Dagbog, fotos eller tilsynsnotat | Se også tekst om afværgeforanstaltninger i udbudsmaterialet
5. Råjordsarbejder
32 | Beskyttelse af eksisterende og nye ledninger - visuelt | AAB 5. |  | Løbende |  | Gælder gas og højspænding som minimum.
5.1 Afgravning
33 | Arbejdsprocedure for afgravningsarbejdet | AAB 5.1. SAB 5.1.3 |  | Inden opstart af jordarbejdet | Accepteret arbejdsprocedure | Arbejdsproceduren skal sikre at udgravningen kan tørholdes. Afgravningsarbejdet skal så vidt muligt udføres fra lavere - mod højereliggende områder, således at permeable lag, vandlommer og overfladevand afdrænes.
34 | Sortering af råjorden - visuelt | AAB 5.1. SAB 5.1.3 |  | Løbende |  | Tilsynet skal tilse at råjorden sorteres således, at man overalt anvender de bedst egnede materialer til indbygning. God råjord kan indbygges med det samme. Dårlig råjord jordstabiliseres (se 5.5 nedenfor) eller udsættes.
35 | Alle overflader under udførelse - visuelt |  |  | Løbende |  | Tilsynet skal tilse at overflader i afgravning til stadighed holdes regulerede således at overfladevand kan løbe af og ikke opbløder jorden. Gælder også hvis jorden deponeres til senere brug.
36 | Underbundens bæreevne/stabilitet - vurdering. |  |  | Løbende |  | Tilsynet skal sikre at entreprenøren vurderer om underbundens bæreevne/stabilitet eller råjordens beskaffenhed er tilfredsstillende. Hvis ikke, udskiftes eller stabiliseres (kun) i nødvendigt omfang.
5.2 Indbygning
5.2.1 Alment
5.2.2 Materialer
37 | Indbygning af råjord - visuelt | AAB 5.2.2 SAB 5.2.3 |  | Løbende |  | Tilsynet skal tilse at der ikke indbygges store sten, frosset jord, sne, is, affald, træstød, mosejord eller lignende under vejkassen. Tilsynet skal tilse at siltholdige materialer eller andre udpræget frostfarlige materialer indbygges nederst i dæmningerne og ikke nærmere end 1,2 m under færdig vej
38 | Friktionsfyld under vandspejl - kontrol af entreprenørens dokumentation | SAB 3.2.2 | NB: Prøvningsfrekvens-skema | 100% kontrol af dokumentation. 20% stikprøve i marken samt evt. supplerende ved tvivl | Entreprenørens sigteanalyse | Iht. SAB
39 | Friktionsfyld omkring konstruktioner - kontrol af entreprenørens dokumentation | SAB 5.2.2 | NB: Prøvningsfrekvens-skema | 100% kontrol af dokumentation. 20% stikprøve i marken samt evt. supplerende ved tvivl | Entreprenørens sigteanalyse | Iht. SAB
5.2.3 Udførelse
40 | Indbygningsgeometri - visuelt (overflade, bredde, højde) | AAB 5.2.3 |  | Løbende | Dagbog, fotos eller tilsynsnotat | Tilsynet skal tilse: - at overflader i påfyldning skal til stadighed holdes regulerede og komprimerede således at overfladevand kan løbe af og ikke opbløder jorden. Gælder også hvis jorden deponeres til senere brug. - at dæmningsopbygningen udføres med overbredde således, at skråningerne efter regulering opfylder komprimeringskravene - at der indbygges i lag af max. 40 cm. Dæmningens øverste 40 cm udføres strækningsvis af samme materiale.
5.2.4 Kontrol
41 | Klarmelding af færdige kontrolafsnit | SB |  | Løbende | Klarmelding (Evt. WebJord) | Kontrolafsnit skal klarmeldes i tilpas god tid til at bygherren har mulighed for at gå ud og lave kontrol af det klarmeldte.
42 | Komprimering råjord - kontrol af entreprenørens dokumentation | AAB SAB 5.2 | NB: Prøvningsfrekvens-skema | 100% kontrol af dokumentation. 10% stikprøve i marken samt evt. supplerende ved tvivl | Entreprenørens komprimeringsprøver (Evt. WebJord)
43 | Komprimering råjord omkring konstruktioner - kontrol af entreprenørens dokumentation | AAB SAB 5.2 |  |  | Entreprenørens komprimeringsprøver | Iht. SAB.
5.3 Opfyldning under vandspejl
44 | Se 5.2.2. ovenfor
5.4 Udsætning
45 | Geometri af færdige overflader - visuel kontrol | AAB 5.4 SAB 5.4 |  | Efter udførelse |  | Tilsynet skal tilse at grubning og stensamling udføres korrekt. Se også 3.1 Udlægning af muldjord
5.5 Anvendelse af stabiliserende foranstaltninger
46 | Jordstabilisering - kontrol af dagsedler med mængder og opgørelser - evt. stikprøve af komprimering | AAB Jord-stabilisering SAB 5.5 | Jordstabilisering - AAB | Løbende |  | Tilsynet skal overvåge at arbejderne udføres iht. AAB Jordstabilisering og SAB 5.5. Herunder overvåge at kun de absolut nødvendige jordmængder stabiliseres.
5.6 Planum og skråninger
47 | Geometri af færdig overflade PLANUM - kontrol af entreprenørens nivellement DATAKONTROL | AAB 5.2.4 AAB 5.6 |  | 100%. Ved færdigmelding af planum (kontrolafsnit) | Entreprenørens nivellement (eller 3D-model) | Tolerancekrav iht. AAB
48 | Færdig overflade - visuel kontrol | AAB 5.2.4 AAB 5.6 |  | 100%. Ved færdigmelding af planum (kontrolafsnit) |  | Visuel kontrol af færdigreguleret råjordsplanum for eventuelle lunker, bløde områder, spor efter grader eller tromle m.v.
49 | Afrensede drængrave - visuelt | SAB Afvanding 3.2.2.3 |  | 100%. Ved færdigmelding af planum (kontrolafsnit) |  | Tilsynet skal tilse at drængraves overflader skal fremstå skarpe og fri for skadelige elementer (f.eks. ler), for at sikre sammenhæng med bundsikringen.
50 | Færdsel på planum - visuelt | AAB Bundsikring 3.5 |  | Løbende |  | Tilsynet skal tilse at der ikke finder kørsel sted på planum.
51 | Skråninger - visuelt | AAB 5.6 |  | Ved aflevering |  | Skråninger skal have pæne og jævne forløb
6. Græssåning
52 | Græsfrøblanding - granskning af dokumentation | AAB 6 SAB 6 |  | Før delarbejdets igangsætning |  | Tilsynet skal modtage og acceptere specifikation for frøblandingen før græssåning igangsættes.
53 | Udførelse af græssåning i takt med regulering - visuelt | SAB 6.1.3 |  | Løbende |  | Manglende udførelse i takt med regulering (af skråninger, trug, rabatter, heller mv.) kan medføre udgifter til genetablering af skråninger med sten (som følge af erosion) og unødig ukrudtsbekæmpelse.
7. Håndtering af forurenet jord
54 | Overvåge at entreprenøren følger sin kontrolplan, afsnit 7. Håndtering af forurenet jord | SAB 7 | Tilsynets miljøopgaver (Intern) | Løbende |  | Entreprenørens kontrolplan baserer sig på jordhåndteringsplanen
SAB Afvanding
| 1. Alment |  | Tilsyn med afvanding |  |  | Vejledning gælder generelt for alle underpunkter for afvandingsarbejder
1 | Vandsynsprotokol - læse | AAB 1.1 SAB - 1 |  | Ved opstart af entreprisen | 360 | Vandsynsprotokol skal indgå i "som udført" til drift.
2 | Afsætning for recipientledninger samt nivellement af terræn - kontrol af at entreprenøren udfører kontrol | AAB 1.1 |  | Stikprøve |  | Eksterne ledninger
3 | Forurening af nedstrøms vandløb og dambrug - visuelt | AAB 1.1 SAB - 1 |  | Løbende | Dagbog | Tilsynet skal orientere sig om forureningsfølsomme lodsejere nedstrøms. VD's miljøfolk skal inddrages ved evt. forurening.
2. Materialer
2.2 Dræn
4 | Plast drænrør, markdræn, vejdræn, BS-dræn, depot - visuelt, kontrolmål, slidser, type, fabrikat og opbevaring | AAB SAB - 2.2 |  | Stikprøve, f.eks. 2 rør per ny sending | Dagbog | Dokumentation skal forelægges tilsynet før anvendelse
5 | Filtergrus, depot - lab. sigteanalyse | AAB SAB - 2.2 |  | Stikprøve - se "Vejledende prøvningsfrekvensskema for tilsynets laboranter" | Laboratorieresultat
6 | Filtergrus, depot - kontrol af entreprenørens dokumentation | AAB SAB - 2.2 |  | 100% | Entreprenørens laboratorieresultater | Entreprenørens dokumentation skal accepteres af tilsynet før anvendelse
2.3 Tætte ledninger
7 | Betonrør, depot - visuelt, fornøden styrke, mærkning, skader, fejl og type | AAB SAB - 2.3 |  | Stikprøve, f.eks. 2 rør per ny sending. Dog 50% ved forstærkede rør | Dagbog | Dokumentation skal forelægges tilsynet før anvendelse
8 | Plastrør, depot, opbevaring - visuelt, mærkning, skader, fejl og type | AAB SAB - 2.3 |  | Stikprøve, f.eks. 2 rør per ny sending | Dagbog | Dokumentation skal forelægges tilsynet før anvendelse
9 | Andre materialer - sand - lab. sigteanalyse | AAB SAB - 2.3 |  | Stikprøve - se "Vejledende prøvningsfrekvensskema for tilsynets laboranter" forældet | Laboratorieresultat | Dokumentation skal forelægges tilsynet før anvendelse
2.4 Brønde
10 | Betonbrønde, depot - visuelt, dimension, mærkning, gods og sandfang, samlinger, fejl og skader | AAB SAB - 2.4 |  | Stikprøve, f.eks. 10% | Dagbog | Dokumentation skal forelægges tilsynet før anvendelse
11 | Dæksler/riste, depot - visuelt, type, mål, fejl og skader | AAB SAB - 2.4 |  | Stikprøve, feks. 1 af hver type per ny sending | Dagbog | Dokumentation skal forelægges tilsynet før anvendelse
12 | Afløbsbremser, depot - kontrol af entreprenørens dokumentation | AAB SAB - 2.4 |  | 100% | Entreprenørens dokumentation af at afløbsbremser opfylder udbudskrav | Entreprenørens dokumentation skal accepteres af tilsynet før anvendelse
2.5 Betonbygværker
3. Udførelse
3.1 Generelt
13 | Tilslutning, eksisterende anlæg, kontrol af entreprenørens nivellement og indmåling | AAB |  | Inden tilslutning. 100% | Dagbog og entreprenørens skitse samt måledata
14 | Entreprenørens indmåling af brønde, bygværker og knækpunkter - kontrol i WebVand | AAB SAB - 3.1 |  | 100% | WebVand | Tilsynets stikprøvekontrol i marken erstattes af en 100% kontrol af entreprenørens dokumentation af egenkontrol
15 | Tilsmudsning nedstrøms afløbsanlæg - visuelt |  |  | Løbende | Dagbog
3.2 Dræn og topslidsede ledninger
16 | Håndtering af filtergrus - visuel kontrol for renhed | SAB - 3.2 |  | Løbende | Dagbog
17 | Rørlægning - visuel kontrol for korrekt graveprofil og placering af rør i grav | SAB - 3.2 |  | Løbende | Dagbog
18 | Tilfyldning - visuel kontrol af opfyldning til korrekt højde over råjordsplanum | AAB SAB - 3.2 |  | Løbende | Dagbog, måledata entreprenøren
3.3 Tætte ledninger
19 | Udgravning, tilfyldning - visuel kontrol af korrekt håndtering samt mellemdeponering af opgravet materiale til genindbygning | AAB SAB - 3.3 |  | Ved påbegyndelse af nye ledningsstræk | Dagbog Foto/ mail/ telefon | Direkte påtale over for entreprenøren i marken, ved konstatering af forhold. GENERELT
20 | Udgravning, udjævningslag, rørlægning, støttelag, visuelt | AAB SAB - 3.3 |  | Ved første lægning - derpå risikobaseret tilsyn (afhængigt af kvalitet af første lægning) | Dagbog | Tilsynet tilpasses løbende, på baggrund af løbende dialog og erfaringer med rørlæggere
21 | Omkringfyldning og tilfyldning - kontrol af entreprenørens dokumentation af komprimeringskontrol | AAB SAB - 3.3 |  | 100% | Entreprenørens laboratorieresultat i WebVand Dagbog | Tilsynet tilpasses løbende, på baggrund af løbende dialog og erfaringer med rørlæggere
22 | Annullering eksisterende ledninger og brønde - kontrol af at de fjernes eller fyldes op | AAB SAB - 3.3 |  | 100% (se Bemærkninger) | Dagbog | Tilsynet skal fastlægge omfang af annulleringen og metode
3.4 Brønde
23 | Brønde - kontrol af samlet højde af topringe og karm | AAB SAB - 3.4 |  | 10% | Bilag 1 til vejledning bør anvendes | Brønde skal være solidt afdækket i hele anlægsperioden
24 | Pumpebrønde | AAB SAB - 3.4 |  | 100 % DRI skal inddrages ved vurdering/accept af entreprenørens tilbudte pumpe | Dagbog | Brønde skal være solidt afdækket i hele anlægsperioden
3.5 Betonbygværker
25 | Spjæld og afløbsbremser på udløbsbygværker - kontrol af udløbskote fra bassin | AAB SAB - 3.5 |  | 100% på entreprenørens nivellement Øvrige betonbygværker: Som almindelige betonbrønde | Dagbog, WebVand, måledata fra entreprenøren
26 | Fundament,- kontrol af entreprenørens komprimeringskontrol | AAB SAB - 3.5 |  | 100% | Entreprenørens laboratorieresultat i WebVand. Dagbog | Anbefaling: Vingeforsøg eller anden stikprøvekontrol ved tilsyn.
| 3.6 Øvrige bygværker | SAB - 3.6
3.7 Jordkonstruktioner
27 | Vurdering af bundens egnethed som membran i regnvandsbassin, efter afgravning | SAB - 3.7 |  | 1 prøve per 500m2 per kammer | Dagbog | Visuel selektiv bedømmelse evt. med bistand fra laborant
28 | Lermembran i regnvandsbassiner - visuel kontrol af at der indbygges i tynde lag og komprimeres (afglatning) | SAB - 3.7 |  | Løbende under udførelse | Dagbog. Entreprenørens indmålte koter før og efter indbygning | Foto
29 | Bentonit membran i regnvandsbassiner, kontrol af indbygning i forhold til leverandørens anvisninger | SAB - 3.7 |  | Løbende under udførelse | Dagbog. Entreprenørens indmålte koter før og efter indbygning | Foto
30 | Regnvandsbassin, størrelse (volumen og dybde) | SAB - 3.7 |  | 100% af entreprenørens dokumentation | Entreprenørens måledata og plan samt fil i dgn-format
| 3.8 Vandlænsning | [7 empty] | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner | 3.5 Jordkonstruktioner
31 | Aftale før igangsætning (om bl.a. afværgeforanstaltninger til sikring af recipient) | AAB SAB - 3.8 |  | Før igangsætning | Dagbog
| 3.9 Diverse arbejder | AAB SAB - 3.9 |  | Flere aktiviteter om grundvandssænkning!!!
4. Kontrol
4.3 Udførelseskontrol
32 | Al udførelseskontrol som anført i AAB og SAB - 4.3 | AAB SAB - 4.3 |  | 100% | Indmålingsdata til WebVand. Nivellementer, borerapporter mv.
4.4 Kontrol af det færdige anlæg
33 | Udpegning af dræn til TV-inspektion (Bl.a hvor der har været arbejdskørsel over dræn) |  |  | 40% af dræn udpeges | Dagbog. TV-inspektion. Visuel kontrol | Eventuelle hændelser registreres løbende på byggemøder
34 | TV-inspektion af tætte ledninger og dræn | AAB SAB - 4.4.1 |  | 100% gennemgang af rapport - samt i særlige tilfælde stikprøve af video | I henhold til:TV-inspektion af afløbsledninger, 4. udgave Dec. 1997 Rapport og DVD. CD-rom med data i DANDAS-format | Skal udføres af et autoriseret TV-inspektionsfirma der er tilsluttet "Dansk TV-inspektionsfirmaers kontrolordning".
35 | Trykprøvning af trykledninger - med vand | AAB 4.4.2 |  | 100% | Rapport | Udføres i henhold til DS 455, specielt kontrolniveau/tæthedsklasse
36 | Tæthedskontrol af gravitationsledninger SPILDEVAND | AAB 4.4.2 |  | 100% | Rapport | Udføres i henhold til DS 455, specielt kontrolniveau/tæthedsklasse
35 | Brønde - kontrol af dækseltype, rengøring af dæksel, oprensning af sandfang |  |  | Forud for aflevering, 100 % på 500 m referencestrækning. | Mangelliste samt på bilag 1
SAB Bundsikring
| 1. Alment | AAB - Bundsikring af sand og grus, Nov. 2003
1 | Laboratoriemøde om jord (ubundne materialer) | SAB Arbejds-plads 6 | Møder i anlægsfasen | Ved arbejdets opstart | Referat | Laboratoriemøde med entreprenøren, jf. instruktion: Møder i Anlægsfasen, med tilhørende referatparadigme. Entreprenøren redegør for blandt andet: - planlagte leverancer/leverandører - transport af materialer - udførelsesmetoder - placering af kontrolafsnit - fastlæggelse af kontrolmetode (hvis ikke anført i SAB) - gennemgang af specifikationer for materialer.
2. Materialer
2 | Materialekvalitet - visuel kontrol ("se med fingrene") | AAB 2 |  | Løbende |  | Besigtigelse af materialeprøver med henblik på at konstatere om der er skadelige mængder af planterester, muld, ler- og siltklumper. Såfremt der er tvivl om materialernes egnethed tilkaldes ekspertise fra AD-BBM-MAAL (Gråt laboratorium)
3. Udførelse
3 | Udførelse, kontrol og dokumentation - overvågning |  |  | Løbende |  | Tilsynet skal overvåge at arbejdet udføres, kontrolleres og dokumenteres i henhold til AAB/SAB, kontrolplan og indgåede aftaler
3.1 Levering
3.2 Udlægning/3.3 Komprimering
4 | Udlægning og komprimering | AAB 3.2 og 3.3 |  | Løbende |  | Tilsynet skal overvåge at bundsikring udlægges og komprimeres snarest efter accept af råjordsplanum for at undgå opblødning
3.4. Overflade
3.5 Arbejdstrafik
5 | Trafik på bundsikringslag - visuelt | AAB 3.5 |  | Løbende |  | Tilsynet skal overvåge at eventuelle transporter af jord mv. på bundsikringslaget foregår på mindst 1,0 m tykt bundsikringslag, som efter afsluttet kørsel renses for evt. jordspild og anden forurening og fordeles i tværprofilet
4. Kontrol
4.1 Generelt
6 | Klarmelding af færdige kontrolafsnit - behandling | SB |  | Løbende | Klarmelding (Evt. WebJord) | Kontrolafsnit skal klarmeldes i tilpas god tid til at bygherren har mulighed for at gå ud og lave kontrol af det klarmeldte. Særligt opmærksomhedspunkt:Rettidig klarmelding af kontrolafsnit (med tilhørende dokumentation).
4.2 Materialer
7 | Materialekvalitet - gennemgang af specifikationer Medtages på laboratoriemøde | AAB 2 AAB 4.2 SAB 2 |  | Før delarbejdets igangsætning (og ved nyprøvning) | Accept af entreprenørens laboratorieresultat (Sigteanalyser og SE-værdi) (Evt. WebJord) | Gennemgang og kommentering af repræsentative sigteanalyser og SE-værdier, herunder sikring af at krav til kornkurve og sandækvivalent er opfyldt. Dokumentation skal forelægges tilsynet før anvendelse.
8 | Materialekvalitet - kontrol af entreprenørens dokumentation | AAB 4.2 |  | 100% kontrol af dokumentation. 20% stikprøve i marken samt evt. supplerende ved tvivl | Entreprenørens sigteanalyser (Evt. WebJord) | Iht. SAB
4.3 Komprimering
9 | Komprimering - kontrol af entreprenørens dokumentation | AAB 4.3 SAB 4 | NB: prøvningsfrekvens-skema | 100% kontrol af dokumentation. 10% stikprøve i marken samt evt. supplerende ved tvivl | Entreprenørens komprimeringsprøver (Evt. WebJord)
4.4 Overflade
10 | Geometri af færdig overflade - kontrol af entreprenørens nivellement | AAB 4.4 SAB 4 |  | 100%. Ved færdigmelding af færdig overflade (kontrolafsnit) | Entreprenørens nivellement | Tolerancekrav iht. AAB
11 | Geometri af færdig overflade - visuel kontrol. | AAB 4.4 SAB 4 |  | Stikprøver ved mistanke om "fejl" |  | Visuel kontrol af bundsikringslagets færdige overflade - det skal være en jævn flade uden spor. Særligt opmærksomhedspunkt: Jævn flade uden spor.
SAB Stabilt grus
| 1. Alment | AAB - Stabilt grus, Nov. 2003
| Laboratoriemøde om jord (ubundne materialer) | SAB Arbejds-plads 6 | Møder i anlægsfasen | Ved arbejdets opstart | Referat | Laboratoriemøde med entreprenøren, jf. instruktion: Møder i Anlægsfasen, med tilhørende referatparadigme. Entreprenøren redegør for blandt andet: - planlagte leverancer/leverandører - transport af materialer - udførelsesmetoder - placering af kontrolafsnit - fastlæggelse af kontrolmetode (hvis ikke anført i SAB) - gennemgang af specifikationer for materialer.
2. Materialer
| Materialekvalitet - visuel kontrol ("se med fingrene") | AAB 2 |  | Løbende |  | Besigtigelse af materialeprøver med henblik på at konstatere om der er skadelige mængder af planterester, muld, ler- og siltklumper. Såfremt der er tvivl om materialernes egnethed tilkaldes ekspertise fra AD-BBM-MAAL (Gråt laboratorium)
3. Udførelse
| Udførelse, kontrol og dokumentation - overvågning |  |  | Løbende |  | Tilsynet skal overvåge at arbejdet udføres, kontrolleres og dokumenteres i henhold til AAB/SAB, kontrolplan og indgåede aftaler
3.1 Levering
3.2 Udlægning
3.3 Komprimering
3.4. Overflade
4. Kontrol
4.1 Generelt
| Klarmelding af færdige kontrolafsnit | SB |  | Løbende | Klarmelding (Evt. WebJord) | Kontrolafsnit skal klarmeldes i tilpas god tid til at bygherren har mulighed for at gå ud og lave kontrol af det klarmeldte. Særligt opmærksomhedspunkt: Rettidig klarmelding af kontrolafsnit (med tilhørende dokumentation).
4.2 Materialer
| Materialekvalitet - gennemgang af specifikationer Medtages på laboratoriemøde | AAB 2 AAB 4.2 SAB 2 |  | Før delarbejdets igangsætning (og ved nyprøvning) | Accept af entreprenørens laboratorieresultat (Sigteanalyser og SE-værdi) (Evt. WebJord) | Gennemgang og kommentering af repræsentative sigteanalyser og SE-værdier, herunder sikring af at krav til kornkurve og sandækvivalent er opfyldt. Dokumentation skal forelægges tilsynet før anvendelse.
| Materialekvalitet - kontrol af entreprenørens dokumentation | AAB 4.2 |  | 100% kontrol af dokumentation. 20% stikprøve i marken samt evt. supplerende ved tvivl | Entreprenørens sigteanalyser (Evt. WebJord) | Iht. SAB
4.3 Komprimering
| Komprimering - kontrol af entreprenørens dokumentation | AAB 4.3 SAB 4 | NB: prøvningsfrekvens-skema | 100% kontrol af dokumentation. 20% stikprøve i marken samt evt. supplerende ved tvivl | Entreprenørens komprimeringsprøver (Evt. WebJord)
4.4 Overflade
| Geometri af færdig overflade - kontrol af entreprenørens nivellement | AAB 4.4 SAB 4 |  | 100%. Ved færdigmelding af færdig overflade (kontrolafsnit) | Entreprenørens nivellement (Evt. WebJord) | Tolerancekrav iht. AAB
| Geometri af færdig overflade - visuel kontrol | AAB 4.4 SAB 4 |  | Stikprøver ved mistanke om "fejl" |  | Visuel kontrol af bærelagets færdige overflade - det skal være en jævn flade uden spor. Særligt opmærksomhedspunkt: Jævn flade uden spor.
SAB Varmblandet asfalt
| 1. Alment |  | Tilsyn med varmblandet asfalt og kørebaneafmærkning (Intern)** |  |  | Vejledning gælder generelt for alle underpunkter for Asfaltarbejder
1 | Underlag - visuel kontrol, nedstik, nivellement (evt. bæreevnemålinger) | AAB SAB - 1 |  | Før udlægning/løbende (sporkøring m.m.) | Dagbog og entreprenørens måledata (Bæreevnerapport fra AD-BBM)
2 | Laboratoriemøde/ forberedende møde |  | Møder i anlægsfasen | Før opstart | Referat | Paradigme for referat af laboratoriemøde/forberedende møde om belægning findes i instruktion: Møder i anlægsfasen.
2. Materialer
3 | Materialekvalitet - Ydeevnedeklaration, modtaget | AAB SAB - 2 |  | Før arbejdets igangsætning | Meddelelse af accept eller byggemødereferat. Entreprenørens asfaltrecepter. | Skal forelægges tilsynet inden anvendelse må finde sted.
3. Udførelse
4 | Klæbning - visuel stikprøvekontrol | AAB SAB - 3 |  | Før udlægning | Dagbog
5 | Udlægning - temperaturmåling/visuel stikprøvekontrol | AAB SAB - 3 |  | Løbende | Dagbog
6 | Forbrug - opmåling/vejesedler | AAB SAB - 3 |  | Efter udlægning | Dagbog, entreprenørens måledata for arealer og kontrolskema for mængder | Asfalt- og bitumenforbrug
7 | Kanter og samlinger - visuel stikprøvekontrol | AAB SAB - 3 |  | Før udlægning/løbende | Dagbog | Renskæring/fræsningKold/varm samling
8 | Komprimering - borekerner/laboratoriekontrol | AAB SAB - 3 |  | Stikprøver | Laboratorieresultater
9 | Materialekvalitet - granskning af entreprenørens resultater | AAB SAB - 3 |  | Løbende. Frekvens afhænger af entreprisens størrelse | Entreprenørens laboratorieresultater
10 | Komprimering - granskning | AAB SAB - 3 |  | Løbende, frekvens efter entreprisestørrelse | Meddelelse af accept | Antal prøver afhænger af entreprisestørrelsen
4. Kontrol
11 | Friktionskoefficient - profilograf | AAB SAB - 4 |  | 100% Efter udlægning af slidlag | Kontrolskema i tabelform | Prøvning foretages ved bygherrens foranstaltning
12 | Jævnhed - profilograf | AAB SAB - 4 |  | 100% | Kontrolskema | Prøvning foretages ved bygherrens foranstaltning Evt. anvendelse af profilograf
13 | Profil - retskede/visuelt/kontrol af enteprenørens dokumentation | AAB SAB - 4 |  | Stikprøver | Dagbog, entreprenørens måledata | Udføres inden slidlag og i tvivlstilfælde Evt. anvendelse af profilograf
14 | Sporkøring, slidlag, reflektionsfaktor - nivellement eller visuelt | AAB SAB - 4 |  | Hvis sporkøring er konstateret | Dagbog, entreprenørens måledata
SAB Overfladebehandling
SAB Stålautoværn
| 1. Alment | AAB - Vejautoværn og tilhørende udstyr, 2011
2. Materialer
1 | Stålautoværn - kontrol af materialedokumentation |  |  | Inden arbejdet påbegyndes | Leverandøresn dokumentation. Certifikater | Kontrol af at CE-certificering er OK
2 | Stålautoværn, broautoværn og rækværker - Værkskontrol |  |  | Inden arbejdet påbegyndes | Byggemødereferat
3 | Stikprøver af galvaniseringslagtykkelser - kontrolmålinger fra entreprenør |  |  | Før opsætning | Måleresultater | Udføres evt. sammen med entreprenør
4 | Evt. skader på planker og stolper - visuel |  |  | Løbende | Dagbog
3. Udførelse
5 | Entreprenørens afsætning - start- og slutstation i forhold til terræn |  |  | Løbende | Dagbog | Tilsynet oplyser start- og slutstation
6 | Geometri og autoværnstyper - visuel |  |  | Stikprøve | Dagbog Byggemødereferat | Tjek tilbageføringer, omkring broer, træer, mv,
SAB Kørebaneafmærkning
| 1. Alment | AAB - Kørebaneafmærkning |  |  | Tilsynshåndbog for afmærkning på kørebanen | Vejledningens afsnit om Striber gælder for alle underpunkter for Afstribning
1 | Arbejds- og kontrolprocedure |  |  |  | Byggemødereferat | Tilsyn meddeler hvilken stribetype der skal anvendes
2. Materialer
2 | Materialedokumentation |  |  | Før opstart | Målerapporter og data fra leverandøren
3. Udførelse
3 | Afsætning og opmærkning- visuelt |  |  | Før opstart | Dagbog | Tilsynet udleverer detailtegning til afsætning
4 | Underlag- visuelt |  |  | Før opstart | Dagbog
5 | Overflade/geometri- visuelt |  |  | Løbende | Dagbog
4. Kontrol
6 | Lysteknisk egenskab - kontrolmåling |  |  | Stikprøve |  | Kontrolmålinger fremsendes til tilsynet straks efter udførelse
7 | Friktion - kontrolmåling |  |  | Stikprøve |  | Kontrolmålinger fremsendes til tilsynet straks efter udførelse
8 | Bortslidning - visuel og opmåling |  |  | Ved udløb af afhjælpningsperiode | Protokol
SAB Brolægning
| 2. Materialer | AAB - Brolaegning, Sept. 2007
1 | Lægge- og sættematerialer - granskning |  |  | Før udførelse | Dagbog | Dokumentation forelægges tilsynet før leverancer påbegyndes
2 | Kantsten - granskning |  |  | Før udførelse | Dagbog | Dokumentation forelægges tilsynet før leverancer påbegyndes
3 | Fliser, belægningssten - granskning |  |  | Før udførelse | Dagbog | Dokumentation forelægges tilsynet før leverancer påbegyndes
4 | Chaussesten - granskning |  |  | Før udførelse | Dagbog | Dokumentation forelægges tilsynet før leverancer påbegyndes
3. Udførelse
5 | Lægge- og sættematerialer/ stabilt grus - check af fabrikskontrol |  |  | Før indbygning | Dagbog
6 | Kantsten, svingsten mv - visuelt (husk at tjekke bagstøbning) |  |  | Efter udførelse | Dagbog | Dokumentation afleveres til tilsynet straks efter udførelse.
7 | Fliser - visuelt |  |  | Efter udførelse | Dagbog | Dokumentation afleveres til tilsynet straks efter udførelse
8 | Chaussesten - visuelt |  |  | Efter udførelse | Dagbog | Dokumentation afleveres til tilsynet straks efter udførelse
SAB Diverse arbejder
| 5. Kantpæle | AAB Afm. materiel 2011
1 | Kantpæle, fundamenter, beslag og kilometerplader |  |  | Før levering | Dagbog | Entreprenør leverance for denne entreprise
2 | Komprimering omkring fundamenter - visuelt |  |  | Stikprøve | Dagbog | Tilsynet oplyser placering- station og sideafstand
3 | Beslag og tilspænding på autoværn - visuelt |  |  | Stikprøve | Dagbog
4 | Kilometerplader - visuelt |  |  | Stikprøve | Dagbog | Korrekt tekst og montage kontrolleres
SAB Hegnsarbejder
1. Alment
2. Materialer
1 | Hegntype |  |  | Før levering | Leverandørens data
3. Udførelse
2 | Visuel kontrol og entreprenørens indmålingsdata |  |  | Stikprøve | Dagbog
SAB Afmærkning
| 1. Alment | AAB Afm. materiel 2011
2. Materialer
1 | Fundament - kontrol af materialedokumentation |  |  | Inden arbejdet påbegyndes, hver enkelt fundament | Ydelsesdeklaration, beregning, montagevejledning | Tilsynet sikrer at dokumentationen modtages fra entreprenøren og fremsendes til AD-PV's godkendelse, før bestiling og produktion af materialer påbegyndes.
2 | Mast - kontrol af materialedokumentation |  |  | Inden arbejdet påbegyndes, hver enkelt mast | Ydelsesdeklaration, beregning, montagevejledning | Tilsynet sikrer at dokumentationen modtages fra entreprenøren og fremsendes til AD-PV's godkendelse, før bestiling og produktion af materialer påbegyndes.
3 | Tavle - kontrol af materialedokumentation |  |  | Inden arbejdet påbegyndes, hver enkelt tavle | Ydelsesdeklaration, beregning, montagevejledning | Tilsynet sikrer at dokumentationen modtages fra entreprenøren og fremsendes til AD-PV's godkendelse, før bestiling og produktion af materialer påbegyndes.
4 | Drift- og vedligeholdelsesmanual - kontrol af dokumentation |  |  | Inden arbejdet påbegyndes | Manual | Tilsynet sikrer at dokumentationen modtages fra entreprenøren og fremsendes til AD-PV's godkendelse, før bestiling og produktion af materialer påbegyndes.
3. Udførelse
5 | Fundament |  |  | Det første fundament af hver type og derefter stikprøve | Dagbog, foto | Tilsynet overvåger at monteringsvejledningen følges
6 | Mast |  |  | Den første mast af hver type og derefter stikprøve | Dagbog, foto | Tilsynet overvåger at monteringsvejledningen følges
7 | Tavle |  |  | Den første tavle af hver type og derefter stikprøve | Dagbog, foto | Tilsynet overvåger at monteringsvejledningen følges.
4. Kontrol
8 | Entreprenørens egenkontrol - kontrol af dokumentation |  |  | Stikprøve | Dagbog
SAB Eftergivelige master
| 1. Alment | AAB -Eftergivelige master, 2005
2. Materialer
1 | Dimensionering, test, klassificering og sikkerhedsklasse |  |  | Før levering | Leverandørens data og rapporter
3. Udførelse
2 | Fundamenter, levering og montering |  |  | Stikprøve | Dagbog
SAB Belysning - Eksternt tilsyn skal udarbejde Tilsynskontrolplan
AAB Vejbelysningsmateriel 2011
1
2
3
Signalanlæg - Eksternt tilsyn skal udarbejde Tilsynskontrolplan
1
2
3
Beplantning - Paradigme ikke udarbejdet
1
2
3
Bygværker - Ekstern brorådgiver skal udarbejde Tilsynskontrolplan
1
2
3
Støjskærme - Paradigme ikke udarbejdet
Tilsyn med bygværker (Intern)
1
2
3
Note on F6: Dorthe Hessellund Hansen: Gamle AAB-referencer kan være skjult med hvid tekst i kolonne C og D

## Dokumentstyring
GODKENDT | ENHED/NETVÆRK | TEMA | PLANLAGT REVISION | DOKUMENTNR. | ADGANG
SOAN 10. maj 2019 | AD-ES / Entrepriselederforum | Entreprisestyring | 31.03.2020 | 13/19155-2 | [x] Intern
[x] Ekstern
2023-04-25 | Links opdateret / VT1 & DHH