## Vejledning
Vejledning til Ændringsregister
Ændringsreglerne i AB 18
Der er med AB 18 sket en væsentlig udbygning af reglerne om ændringer. Den skal sikre, at både bygherre og entreprenør kan få afklaret om noget:
1) er en ændring eller blot en anvisning og
2) om ændringen giver krav på ekstra (eller mindre) betaling, tid eller sikkerhed.
Der er derfor med AB 18 f.eks. indsat bestemmelser om, at entreprenøren skal sige til, når entreprenøren mener, at noget er en ændring, der indebærer krav om ekstrabetaling, og at bygherren skal svare.
Ændringsreglerne skal sikre, at krav kommer på bordet og bliver forholdt til umiddelbart efter, at de er opstået, i stedet for at parterne "putter med dem" til afslutningen af byggesagen.
Ændringsregister, jf. AB 18 § 25, stk. 5
Ændringer og kommunikation og krav vedrørende ændringer skal registreres samlet og løbende i et ændringsregister.
Ændringsregistret har til formål at sikre parterne:
1) klarhed over byggesagens udvikling
2) den anden parts stillingtagen til ændringer og krav
Ændringsregistret sikrer et overblik, der gør projektet mindre skrøbeligt i forhold til udskiftning af medarbejdere hos hhv. VD og entreprenør. Det giver klarhed over, hvad der er aftalt.
Hvad skal registreres?
Der skal i ændringsregistret registreres følgende ændringer, beskeder og krav, jf. AB 18 § 25, stk. 5:
1) Ændringer, som er krævet af BH
2) Beskeder fra E om, at E anser en anvisning fra BH for at indebære en ændring af arbejdet
3) Beskeder fra enten BH eller E til afklaring af, om en ændring medfører krav om mere/mindre tid, betaling eller sikkerhed
4) Krav fra enten BH eller E om om mere/mindre tid, betaling eller sikkerhed som følge af en krævet ændring
5) Beskeder fra E om, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med aftalen
6) Beskeder fra E om, at E pga. hindringer har truffet foranstaltninger for at undgå, at BH lider et tab
Entreprenørens forslag til ændringer skal ikke registreres. Det er først, når bygherre beslutter, at den foreslåede ændring skal udføres, at den skal registreres (som en krævet ændring).
Hvem skal føre og opdatere ændringsregistret?
Det er bygherren, der fører ændringsregistret og registreringen skal ske løbende.
Ændringsregistret skal være tilgængeligt for entreprenøren.
Ændringsregistret skal gennemgås og opdateres på alle byggemøder. Det kan være en fordel at vedlægge en pdf af ændringsregistret som bilag til byggemødereferatet, så der ikke opstår tvivl om udviklingen i dokumentet. Nogle anvender også farvekoder til at markere ændringer.
Entreprenøren skal reagere ved fejl i bygherrens registrering, dvs. give bygherren besked snarest muligt efter, at fejlen er opdaget.
OBS:
Der er også indsat regler om, at hvis entreprenøren vil have betaling for ekstraarbejder, så skal kravet om betaling fremsættes inden rimelig tid efter, at arbejdet er udført.
Hvis entreprenøren ikke fremsætter krav om betaling for ekstraarbejder inden rimelig tid, kan entreprenøren fortabe sit krav på betaling.
Hvis ændringsregistret føres konsekvent og vedholdende, kan det derfor få betydning for i hvilket omfang entreprenøren ved afslutningen af byggesagen kan komme igennem med ekstrakrav, der ikke tidligere har været fremsat.

## Ændringsregister
ÆNDRINGSREGISTER
Bilag til referat fra byggemøde |  |  |  | AB 18 § 25 stk.5:
Entreprise: |  | <entreprisenummer og navn> |  | "Bygherren skal løbende registrere forlangte ændringer efter § 23, krav efter § 25 stk 1, anmodninger og meddelelser efter § 25 stk 2, § 22 stk 3 og § 26.
Dato: |  | <dato> |  | Finder entreprenøren at der er fejl i bygherrens registrering, skal entreprenøren snarest muligt meddele bygherren dette."
Udarbejdet: |  | <navn>
Dokumentnr.: |  | <ProjectWise-filnavn eller 360-nummer>
Fakta |  |  |  |  | Krav: Mere/mindre betaling |  |  |  |  | Krav: Mere/mindre tid |  | Status |  |  | Aktionliste
ID | Initieret af | Her registreres: 1) Ændringer, som er krævet af bygherre 2) Bygherre eller entreprenørs beskeder vedrørende ændringer og hindringer (se vejledning) Hvis en ændring indebærer krav om mere/mindre betaling eller mere/mindre tid, skal det anføres i de næste kolonner. Hvis en besked indeholder en varsling om mere/mindre betaling/tid, anføres det ligeledes i de næste kolonner. |  |  | Indebærer ændringen krav om mer- eller mindrebetaling? | Evt. Økonomi reference | Krævet beløb - Fastpris | Krævet beløb - Overslagspris ved regningsarbejde | Godkendt beløb | Indebærer ændringen krav om ekstra tid? | Krav om tidsfristforlængelse behandlet | Al dokumentation fremsendt |  | Status | Aktionsholder | Bemærkninger, herunder svar på forespørgsler og meddelelser
Fortlø-bende num-mer | Firma eller VD | Kort, sigende beskrivelse af ændring eller besked | Kilde | Dato | ja/nej | Aftaleseddel i JobManager | Kr. | Kr. | Kr. | ja/nej | Byggemøde nr. | OK fra Entreprenør ja/nej | OK fra Bygherre ja/nej | Åben/ Lukket | Initialer/firma
Projektering
Udførelse
<001> | <MTH> | <Ændrede funderingsforhold for OF Skivevej> | <TF nr. 04> | <21.06.2016> | <ja> | <AS 06717.200-001> |  | <100.000> | <78.500> | <ja> | <12> | <ja> | <ja> | <Lukket> | <CAB/VD> | <Projekt revideres. VD afviser krav om tidsfristforlængelse. Post 58.01.903 tillægges 3 %>

## Dokumentstyring
Dokumentstyring
Godkendt af | Enhed/netværk | Emne i KLS | Næste revision | Version | Journal nr. | Forfatter
SOAN 24.marts.2021 | DT-ES / Entreprisestyring | Entreprisestyring | 31.marts 2023 | (afventer nyt KLS) | 13/19165-2 | PWJ/DHH (DT-ES) VS/SOGT (IND) 23. marts 2021